Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2019 г.                                  № 64/5                            с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Мероприятия, направленные на участие

в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

в 2019 году (по состоянию на 01.07.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 08.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» в 2019 году (по состоянию на 01.07.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                              Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 04.07.2019 №64/5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» за 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 1,6 | 8,4 |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание и профилактика первичных средств пожаротушения. | инспектор администрации сельского поселения Клима Е.А., | Поддержание в постоянной готовности средств первичного пожаротушения | 01.01.2019 |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность. | инспектор администрации сельского поселения Клима Е.А., |  | 01.01.2019 |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.1.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2019 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.1.4 | Страхование добровольных пожарных ДПД сельского поселения | Клима Е.А., инспектор администрации | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | 01.01.2019 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 1,6 | 3,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, ответственных за гражданскую оборону. | Зам. главы администрации, уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ Фомина Т.В. |  | 01.01.2019 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.1.2 | Приобретение информационного материала (плакаты, стенды, листовки) | Зам. главы администрации, уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ Фомина Т.В. | Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. | 01.01.2019 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 1,6 | 18,4 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения					Н.Л.Хижняк