РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июля 2024 г.		         	    № 68                                   с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в

Александровском сельском поселении»

за 6 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от «26» июля 2024г. № 68

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 0,5 экономия |
| 1.1.1 | Расходы на совершенствование организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Главный специалист Александровского сельского поселения; Заместитель Главы Александровского с/ поселения | Повышение и развитие профессионального уровня муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 0,5 экономия |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 0,5 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк