РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июля 2024 г.			      №63                             с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Александровского сельского поселения»

в 2024 году (по состоянию на 01.07.2024 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» в 2024 году (по состоянию на 01.07.2024г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 25.07.2024 №63

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 243,3 | 243,3 | 146,2 | 97,1 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Переселение из аварийного ветхого жилья» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Александровском сельском поселении» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 243,3 | 243,3 | 146,2 | 97,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Администрация Александровского сельского поселения | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 166,3 | 166,3 | 69,3 | 97,0 исполнение в течение года |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт помещения жилого маневренного фонда | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 77,0 | 77,0 | 76,9 | 0,1 за счет округления |
| 3. | Подпрограмма 3 «Приобретение благоустроенного жилого помещения для предоставления по договору социального найма» | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение благоустроенного жилого помещения, площадью не ниже установленных социальных норм, отвечающее санитарным и техническим нормам для предоставления по договору социального найма в целях исполнения решения суда | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 166,3 | 166,3 | 69,3 | 97,0 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк