РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» июля 2023 г.                                  № 64/11                                с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 27.07.2023 №64/11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» за 6 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Александровского сельского |  |  |  |  | 4 143,4 |  | 4 143,4 | 3,00 | 4 140,4 |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание и профилактика первичных средств пожаротушения. | Администрация Александровского сельского поселения | Поддержание в постоянной готовности средств первичного пожаротушения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность. | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - | - |
| 1.1.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 3,9 |  | 3,9 | 0,0 | 3,9 Не заключен контракт |
| 1.1.4 | Страхование добровольных пожарных ДПД сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 3,1 |  | 3,1 | 3,0 | 0,1 экономия |
| 1.2 | Основное мероприятие: Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 4 136,4 |  | 4 136,4 | 0,0 | 4 136,6 готовится пакет документов для проведения закупки |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 13,0 |  | 13,0 | 3,0 | 10,0 |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, ответственных за гражданскую оборону. | Администрация Александровского сельского поселения | Прошли обучение ДПД в кол-ве 7 человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Приобретение информационного материала (плакаты, стенды, листовки) | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 10,0 |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 Не заключен контракт |
|  | ИТОГО по программе | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  | 4 143,4 |  | 4 143,4 | 3,00 | 4 140,4 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л. Хижняк