РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2023 г.			      №95/15                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

в 2023 году (по состоянию на 01.10.2023 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 08.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году (по состоянию на 01.10.2023г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 25.10.2023 №95/15

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

за 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 199,1 | 14 199,1 | 9 204,4 | 4 994,7 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности аппарата Администрации Александровского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 199,1 | 14 199,1 | 9 204,4 | 4 994,7 Исполнение в течение года |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 14 199,1 | 14 199,1 | 9 204,4 | 4 994,7 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк