РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2024 г.                            № 15/14                                 с.Александровка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

В соответствии с Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http://www.aleksandrovskoesp.ru/ и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Александровского сельского поселения			                   	Н.Л. Хижняк

- Приложение № 1

- к постановлению администрации Александровского сельского поселения

- № 15/14 от 15.03.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановление администрации Александровского  сельского поселения от 08.11.2018 № 108 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Александровском сельском поселении; повышено число граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Александровского сельского поселения;

2. Повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости;

3. Повышена информированность молодёжи по вопросам наркомании; увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; увеличено количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Профилактика экстремизма и терроризма», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» выполнено в полном объеме. Произведена закупка и распространены листовки «Терроризм - угроза общества»;

В рамках подпрограммы 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» выполнено в полном объеме. Произведены расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Произведена закупка и распространены листовки.

В рамках подпрограммы 3. «Укрепление общественного порядка», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Поощрение членов добровольной народной дружины». Выполнено в полном объеме. Совместно с представителями органов МВД проводятся рейды, патрулирование добровольными народными дружинниками при проведении культурно – массовых мероприятий; приобретена сувенирная продукция для поощрения членов добровольной народной дружины.

В рамках подпрограммы 4. «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

- Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации комплекса мер по противодействию коррупции». Выполнено в полном объеме. Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения; ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Александровского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено; ведется наполнение разделов на сайте Администрации Александровского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции, которые влияют на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

информирование населения по вопросам формирования гражданского самосознания и антитеррористического мировоззрения, что влияет на уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

мероприятия по развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путём повышения уровня осведомлённости населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 27,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 27,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения «О бюджете Александровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 27,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 27,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 27,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 26,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 26,3 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1,0 рубля - экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3  к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Александровском сельском поселении» - плановое значение 31,2%, фактическое значение – 31,2%.

Показатель 2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 20,0%, фактическое значение – 20,0%.

Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении»

Показатель 1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - плановое значение 1, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - плановое значение – не более 5, фактическое значение 0.

Подпрограмма 2. «Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Показатель 2.1. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 2.2 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - плановое значение – 20,0 %, фактическое значение – 20,0%.

Показатель 2.3.Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет- плановое значение – 10, фактическое значение – 10.

Подпрограмма 3. «Укрепление общественного порядка»

Показатель 3.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - плановое значение 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - плановое значение – не более 5, фактическое значение 0.

Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении»

Показатель 4.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Александровском сельском поселении» - плановое значение 1,0%, фактическое значение – 1,0%.

Показатель 4.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения - плановое значение – не более 5, фактическое значение – 4,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 10:10=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 10:10=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 10:10=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

27,3 тыс. рублей/26,3 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Александровского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении" | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту" | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни |  |
| 5 | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении" | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Мотивация членов добровольной народной дружины |  |
| 7 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении" | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Александровского сельского поселения по противодействию коррупции | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Александровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Александровском сельском поселении» | всего | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1. - «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| - ОМ 2.1. - Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в рамках | всего | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| - ОМ 3..1. - Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» отчетный период 12 мес.2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х |  | х |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | Экономия по факту выполненных работ 0руб.00 к. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Александровского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | Экономия по факту выполненных работ 0 руб.00 к. |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Александровского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | Экономия по факту выполненных работ 0 руб.00 к. |
| 4 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Александровского сельского поселения | х |  | х | х |  |  | 18,3 |  | 18,3 | 18,3 | Экономия по факту выполненных работ 1000 руб.00 к. |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Александровского сельского поселения | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | 18,3 |  |  | 18,3 | 18,3 | Экономия по факту выполненных работ 1000руб.00 к. |
| 6 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Александровского сельского поселения | Расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 | 18,3 |  |  | 18,3 | 18,3 | Экономия по факту выполненных работ 1000 руб.00 к. |
| 7 | Подпрограмма 3 «Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х |  | х |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Александровского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 9 | Мероприятие 3.1.1 Мероприятия по поощрению членов добровольной народной дружины | Администрация Александровского сельского поселения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 10 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х |  | х |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 11 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Александровского сельского поселения | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 12 | Мероприятие 4.1.1 Мероприятие по обеспечению реализации комплекса мер по противодействию коррупции | Администрация Александровского сельского поселения | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения; проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования | Без финансирования |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности в Александровском сельском поселении» за 2023год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Александровском сельском поселении | проценты | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Показатель 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 20,1 | 20,3 | 20,3 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Показатель 1.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 2. «Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1 Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Показатель 2.2 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 20,1 | 20,3 | 20,3 |  |
| 8 | Показатель 2.3 Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | количество | 8 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 3. «Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 3.1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Показатель 3.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 4. «Противодействие коррупции в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 4.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Александровском сельском поселении | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Показатель 1.2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Александровского сельского поселения | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |