РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2024г.		       №15/2			    с. Александровка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Александровского сельского поселения «Развитие

физической культуры и спорта Александровского сельского поселения»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» за 2023 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http://www.aleksandrovskoesp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Александровского

сельского поселения			                     	Н.Л. Хижняк

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

- № 15/2 от 15.03.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Елизаветовского  сельского поселения независимо от возраста в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения»,  утвержденной постановление администрации Елизаветовского  сельского поселения от 08.11.2018 № 117(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретена сувенирная продукция (кубки, мячи, ракетки для настольного тенниса, набор мячей для настольного тенниса, наградные медали и ленты для них);

-  приобретен  баннер «Спорт это жизнь» 300х300см;

- проведены турниры по волейболу, в рамках месячника «Азовский район – территория чистоты», по теннису;

- во втором полугодии 2023 года  волейбольные команды принимали активное участие в соревнованиях по волейболу, участвовала в соревнованиях межшкольных, а так же в турнире по волейболу среди мужских команд;

- привлечены образовательные учреждения и учреждения культуры к вопросам физического воспитания;

- детские площадки, имеющиеся в Александровском сельском поселении, позволяют активно проводить время жителям любого возраста с детьми.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

- Основное мероприятие 1.1. «Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия была приобретена сувенирная продукция (кубки, мячи, ракетки для настольного тенниса, набор мячей для настольного тенниса, наградные медали и ленты для них), что способствовало совершенствованию физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 38,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 38,4тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022г. №55 «О бюджете Александровского  сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 38,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38.4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 38,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 38,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 38,4 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля жителей Александровского  сельского поселения, прежде всего детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 15,5%, фактическое значение – 15,5%.

Показатель 1.1. «Доля жителей Александровского  сельского поселения, прежде всего детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 15,5%, фактическое значение – 15,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

38,4 тыс. рублей/38,4 тыс. рублей = 1.

3.3.  Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; | Приобретена сувенирная продукция Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; Александровского сельского поселения» | всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» | всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» отчетный период 12 мес.2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х | х | 38,4 | 38,4 |  | 38,4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретена сувенирная продукция | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,4 | 38,4 |  | 38,4 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди школьников | Администрация Александровского сельского поселения | Участие в местных и районных официальных соревнованиях; приобретена сувенирная продукция | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,4 | 38,4 |  | 38,4 |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 38,4 |  | 38,4 | 38,4 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Александровского сельского поселения, прежде всего детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 15,0 | 15,5 | 15,5 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля жителей Александровского сельского поселения, прежде всего детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 15,0 | 15,5 | 15,5 |  |