РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2024г.		       №15/3			    с. Александровка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Александровского сельского поселения «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения  «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» за 2023 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http://www.aleksandrovskoesp.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Александровского

сельского поселения			                     	Н.Л. Хижняк

- Приложение № 1

- к постановлению администрации Александровского сельского поселения

- № 15/3 от 15.03.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения  «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров в рамках реализации муниципальной программы «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения»,  утвержденной постановление администрации Александровского  сельского поселения от 08.11.2018 № 109 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Приобретен противопожарный ранец РП-18 Ермак;

- Приобретена специальная техника на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения;

- Выполнено обустройство защитными противопожарными полосами населенных пунктов на территории Александровского сельского поселения (опашка).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия приобретен противопожарный ранец РП-18 Ермак.

Основное мероприятие 1.1. «Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения». Выполнено в полном объеме..

В рамках подпрограммы 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Выполнено обустройство защитными противопожарными полосами населенных пунктов на территории Александровского сельского поселения (опашка).

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 3 891,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет 3 687,8 тыс. рублей;

местный бюджет 203,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022 №55  «О бюджете Александровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 3 891,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 891,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет 3 687,8 тыс. рублей;

местный бюджет 203,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 375,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет 353,5 тыс. рублей;

местный бюджет 22,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей - экономия в результате проведенного аукциона.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Приобретение оборудования для  пожарной безопасности - плановое значение 1, фактическое значение – 1.

Показатель 2. «Приобретение специальной техники  в целях предупреждения и ликвидации пожаров» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3. «Приняты меры по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселения» - плановое значение 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 3. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3 891,4 тыс. рублей/3 891,2 тыс. рублей =1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х | Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств Администрации Елизаветовского сельского поселения | Оснащение со-временным, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Приобретен противопожарный ранец РП-18 Ермак |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Приобретена специальная техника на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено обустройство защитными противопожарными полосами населенных пунктов на территории Александровского сельского поселения (опашка) |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнено обустройство защитными противопожарными полосами населенных пунктов на территории Александровского сельского поселения (опашка) |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Елизаветовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 3 891,4 | 3 891,4 | 3 891,2 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 3 687,8 | 3 687,8 | 3 687,2 |
|  | местный бюджет | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 3 888,4 | 3 888,4 | 3 888,4 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 3 687,2 | 3 687,2 | 3 687,2 |
|  | местный бюджет | 201,2 | 201,2 | 201,2 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения | всего | 3 873,8 | 3 873,8 | 3 873,8 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 3 687,2 | 3 687,2 | 3 687,2 |
|  | местный бюджет | 186,6 | 186,6 | 186,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения»

отчетный период 12 мес.2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х | х | 3 888,4 | 3 888,4 |  | 3 888,4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня защищенности работников администрации и населения сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14,6 | 14,6 |  | 14,6 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 873,8 | 3 873,8 |  | 3 873,8 |  |
| 6. | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х | х | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 12. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 3 891,4 |  | 3 891,4 | 3 891,4 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1 «Приобретение оборудования для пожарной безопасности» | штук | 1 | 1 | 1 |  | Снижение рисков возникновения пожаров |
| 4. | Показатель 1.2. «Приобретение специальной техники в целях предупреждения и ликвидации пожаров» | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Александровского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. «Приняты меры по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселения» | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |