РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2024 г.		       № 15/4			    с. Александровка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Александровского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и распоряжения Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2023 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

4. Контроль, за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                           Н.Л. Хижняк

- Приложение № 1

- к постановлению администрации Александровского сельского поселения

- № 15/4 от 15.03.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Александровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры»,  утвержденной постановление администрации Александровского  сельского поселения от 08.11.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Созданы благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры Александровского сельского поселения.

2. Проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: рождественские встречи, масленица, день защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры,  день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества, празднование Нового года и много других мероприятий.

3. Повышен уровень удовлетворенности жителей Александровского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры». Выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия проведены различные по форме и тематике мероприятия по обеспечению досуга населения (рождественские встречи, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы, день защиты детей, день семьи любви и верности, день работников культуры, день села, день знаний, день молодежи, празднование нового года).

Основное мероприятие 1.2. « Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры». Выполнено в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт кровли, фасадов и отмостки Здания дома культуры,  расположенного по адресу: Ростовская область, р-н. Азовский, с. Александровка, ул. Советская, д. 41»

Основное мероприятие 1.3. «Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов». Выполнено в полном объеме.  Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки, предусмотренной подпунктом «б» пункта 27 Положения на капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт кровли, фасадов и отмостки Здания дома культуры,  расположенного по адресу: Ростовская область, р-н. Азовский, с. Александровка, ул. Советская, д. 41»

Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка». Выполнено в полном объеме. В рамках капитального ремонта выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт кровли, фасадов и отмостки Здания дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н. Азовский, с. Александровка, ул. Советская, д. 41

Основное мероприятие 1.5. «Текущий ремонт здания Дома культуры». Выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены и установлены дверные блоки в здании Дома культуры.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие положительные факторы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Александровского сельского поселения.

2. Создание единого культурного пространства, создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения.

3. Увеличение числа участников клубных формирований.

4. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры.

5. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11 941,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 11 798,9 тыс. рублей;

областной бюджет 143,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения от 28.12.2022 №55  «О бюджете Елизаветовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 11 941,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 941,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 11 798,9 тыс. рублей;

областной бюджет 143,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11 941,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 11 798,7 тыс. рублей;

областной бюджет 143,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации за 2023 год приведен в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. « Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры» - плановое значение 10%, фактическое значение – 10%.

Показатель 2. « Повышение уровня удовлетворенности жителей Елизаветовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - плановое значение 68%, фактическое значение – 68%.

Показатель 1.1. « Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий» - плановое значение 3,0%, фактическое значение – 3,0%.

Показатель 1.2. «Увеличение числа участников клубных формирований» - плановое значение 5,0%, фактическое значение – 5,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1;

степень достижения целевого показателя 2. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1

степень достижения целевого показателя 1.2. - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3 555,8 тыс. рублей/3 555,8 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры Елизаветовского сельского поселения» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.3. Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов | Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка произведен |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.5. Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести замену дверных блоков здания Дома культуры в с. Александровка | Дверные блоки заменены здания Дома культуры в с. Александровка |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 11 941,9 | 11 941,9 | 11 941,7 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
|  | местный бюджет | 11 798,9 | 11 798,9 | 11 798,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения» | всего | 11 941,9 | 11 941,9 | 11 941,7 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
|  | местный бюджет | 11 798,9 | 11 798,9 | 11 798,7 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры Основное мероприятие | всего <3> | 2 873,8 | 2 873,8 | 2 873,8 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
|  | местный бюджет | 2 730,8 | 2 730,8 | 2 730,8 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | всего <3> | 1 347,0 | 1 347,0 | 1 347,0 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 1 347,0 | 1 347,0 | 1 347,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов Основное мероприятие | всего <3> | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | всего <3> | 7 039,1 | 7 039,1 | 7 039,1 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 7 039,1 | 7 039,1 | 7 039,1 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5. Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | всего <3> | 230,4 | 230,4 | 230,4 |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | 230,4 | 230,4 | 230,4 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 мес.2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | х | х | х | 11 941,9 | 11 941,9 |  | 11 941,7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 873,8 | 2 873,8 |  | 2 873,8 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | Администрация Александровского сельского поселения | Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 347,0 | 1 347,0 |  | 1 347,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.3. Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 451,6 | 451,6 |  | 451,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Произвести капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 039,1 | 7 039,1 |  | 7 039,1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.5. Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Произвести замену дверных блоков здания Дома культуры в с. Александровка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 230,4 | 230,4 |  | 230,4 |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 11 941,9 |  | 11 941,9 | 11 941,9 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Повышение уровня удовлетворенности жителей Елизаветовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 67,0 | 68,0 | 68,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий | процент | 2,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |