**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬАЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«15» марта 2024г. № 15/7 с. Александровка**

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и распоряжением Администрации Александровского сельского поселения от 06.11.2018 № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения

4. Контроль, за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения Н. Л. Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 15.03.2024 № 15/7

Отчет

о реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для комфортного проживания жителей Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения», утвержденной постановление администрации Александровского сельского поселения от 01.01.2018 №16 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретены саженцы декоративных культур;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» проведена высадка саженцев декоративных культур.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году по итогам года установлено наличие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем будут приняты корректировки, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 6,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 6,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения «О бюджете Александровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 6,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет 769,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 20232 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» - плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6,5 тыс. рублей/ 6,5 тыс. рублей =1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,88\*0,2= 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par1141)I. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» | Администрация Александровского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Проведена высадка саженцев декоративных культур |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения»за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Александровского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» | проценты | 30 | 45 | 45 |  |