РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2024 г.			      №7/14                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры»

в 2023 году (по состоянию на 01.01.2024 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2023 году (по состоянию на 01.01.2024г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                             Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 26.02.2024 № 7/14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | И.О. директора МБУК АСДК Прозвонкова К.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 873,8 | 2 873,8 | 2 873,7 | 0,1 за счет округления |
| 1.2. | Развитие библиотечного обслуживания | - |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры | Администрация Александровского сельского поселения | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 347,0 | 1 347,0 | 1 347,0 | - |
| 1.4. | Осуществление строительного контроля и авторского надзора, а также проверка достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения | Услуги строительного контроля при проведении капитального ремонта здания Дома культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 451,6 | 451,6 | 451,5 | 0,1 за счет округления |
| 1.5. | Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленное здание Дома культуры с новой системой отопления, водоснабжения и водоотведения, и сан.узлом. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 039,1 | 7 039,1 | 7 039,0 | 0,1 за счет округления |
| 1.6. | Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Александровка | Администрация Александровского сельского поселения | Обновленные межкомнатные дверные блоки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 11 941,9 | 11 941,9 | 11 941,7 | 0,2 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк