РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»_______ 20__ г.			     № __                                 с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в Александровском сельском поселении»

за 6 месяцев 2024 года

- В соответствии с постановлениями Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. № 107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. № 27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении» за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http://www.aleksandrovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк

Приложение к постановлению

администрации Александровского

сельского поселения                                                            .

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный Исполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергоэффективность в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | Администрация Александровского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию, снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.2 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов в бюджетных учреждениях | Администрация Александровского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию, снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |

Глава Администрации Александровского сельского поселения				                              	Н. Л. Хижняк